## TACHES
TACHES | Début | Durée | Fin | Avencement | PRIORITE | STATUT | RESSOURCES |  | BUDGET |  |  | Des cellules sont protégées sans mot de passe
[7 empty] | Humaines | Matérielles | Prévision | Réalisation | Ecart | car elles contiennent des formules de calcul
JALON1 | 2019-01-01 | 5 | 2019-01-06 | 50 | ¬ | EN COURS |  |  | 12 | 0 | -12 | Pour ajouter/supprimer des lignes, ôter la protection dans le menu Révision
tâche 1.1 | 2019-01-01 | 2 | 2019-01-03 | -50 |  | EN RETARD |  |  | 19 | 25 | 6 | Re protéger la feuille après ajout/suppression de ligne
tâche 1.2 | 2019-01-03 | 2 | 2019-01-05 | 100 | ¬ | TERMINE |  |  | 3 | 36 | 33
JALON2 | 2019-01-02 | 3 | 2019-01-05 | [7 empty] | 0
tâche 2.1 |  |  |  | 30 | ¬ | EN COURS |  |  |  |  | 0
tâche 2.2 |  |  |  | -50 |  | EN RETARD |  |  |  |  | 0
JALON3 | 2019-01-03 | 4 | 2019-01-07 | 80 |  | EN COURS |  |  |  |  | 0
tâche 2.1 | [10 empty] | 0
0
JALON3 | 2019-01-04 | 2 | 2019-01-06 | 80 |  | EN COURS |  |  |  |  | 0
tâche 2.1 | [10 empty] | 0
0
JALON4 | 2019-01-05 | 3 | 2019-01-08 | 35 |  | EN COURS |  |  |  |  | 0
0
0
JALON5 | 2019-01-06 | 4 | 2019-01-10 | 65 |  | EN COURS |  |  |  |  | 0
0
Evenement |  |  | 2019-01-10 | [5 empty] | 34 | 61 | 27
Formulas:
Fin = IF([Début]="","",[Début]+[Durée])
Note on C1: durée en jours
Note on E1: Saisir le poucentage estimé d'avancement ex : tâche réalisée entièrement = 100 tâche réalisée à moité = 50 tâche réalisée au 3/4 = 75 tâche en retard = - 50

## notice mise en forme graphique
1 | Sélectionner l'axe des abscisses (dates) | CALCUL AMPAN du graphique
2 | Dérouler le menu Format du graphique | MIN | 43466 | concerne la plage des dates de début des tâches de la feuille 'TACHES'
3 | Choisir Mise en forme de la sélection | MAX | 43475 | concerne la plage des dates de fin des tâches de la feuille 'TACHES'
4 | Saisir dans minimum la valeur de l'empan minimun
Saisir dans le maximum la valeur l'empan maximun
CALCUL EMPAN du graphique
[5 empty] | MIN | 43466
[5 empty] | MAX | 43475



